## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ-RS | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul | 22,11% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 30102.21 | 3.338%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 | 39661.56 | 4.398%
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  | 1 | 408974.62 | 45.35%
3.1 | FUNDAÇÃO |  |  | 1 | 28611.62 | 3.173%
3.2 | VIGA BALDRAME |  |  | 1 | 217665.13 | 24.14%
3.3 | PILARES |  |  | 1 | 17197.28 | 1.907%
3.4 | LAJES E VIGAS |  |  | 1 | 128925.43 | 14.3%
3.5 | PILARES RESERVATÓRIO E PLATIBANDA |  |  | 1 | 11032.72 | 1.223%
3.6 | VIGAS E LAJES DO RESERVATÓRIO |  |  | 1 | 5542.44 | 0.6146%
4 | FECHAMENTOS DE ALVENARIA |  |  | 1 | 32805.79 | 3.638%
5 | ÁGUA FRIA |  |  | 1 | 11016.86 | 1.222%
6 | ESGOTO |  |  | 1 | 17197.87 | 1.907%
7 | ELÉTRICA |  |  | 1 | 42462.44 | 4.709%
8 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  |  | 1 | 136587.08 | 15.15%
8.1 | PISOS |  |  | 1 | 39419.05 | 4.371%
8.2 | PAREDES |  |  | 1 | 75300.12 | 8.35%
8.3 | TETO |  |  | 1 | 16442.55 | 1.823%
8.4 | PORTAS |  |  | 1 | 3149.26 | 0.3492%
8.5 | MUROS |  |  | 1 | 1077.41 | 0.1195%
8.6 | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO |  |  | 1 | 1198.69 | 0.1329%
9 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 1 | 2007.42 | 0.2226%
10 | COBERTURA |  |  | 1 | 67487.11 | 7.484%
11 | ABERTURAS |  |  | 1 | 45544.31 | 5.051%
11.1 | PORTAS |  |  | 1 | 33525.04 | 3.718%
11.2 | JANELAS |  |  | 1 | 12019.27 | 1.333%
12 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 1 | 10958.55 | 1.215%
13 | CLIMATIZAÇÃO |  |  | 1 | 19736.71 | 2.189%
14 | PAISAGISMO |  |  | 1 | 36290.19 | 4.024%
15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1 | 921.8 | 0.1022%
|  |  | Total sem BDI | 738550.88
|  |  | Total do BDI | 163203.64
|  |  | Total Geral | 901754.52
_______________________________________________________________ André Pavarin Setor de Engenharia

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ-RS | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul |  | 22,11% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 30102.21 | 30102.21 | 3.338%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.13 | 461.22 | 563.19 | 1762.78 | 0.1955%
1.2 | 012050 | SBC | LOCACAO GERAL DA OBRA | m² | 540 | 10.95 | 13.37 | 7219.8 | 0.8006%
1.3 | 012118 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE+ATERRAMENTO | UN | 1 | 7851.07 | 9586.94 | 9586.94 | 1.063%
1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 117 | 80.73 | 98.57 | 11532.69 | 1.279%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 39661.56 | 39661.56 | 4.398%
2.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 1100 | 1343.21 | 16118.52 | 1.787%
2.2 | 100950 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 160 | 4.45 | 5.43 | 868.8 | 0.09635%
2.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 128.95 | 157.46 | 22674.24 | 2.514%
3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 1 |  | 408974.62 | 408974.62 | 45.35%
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 28611.62 | 28611.62 | 3.173%
3.1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 37.28 | 41.96 | 51.23 | 1909.85 | 0.2118%
3.1.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.86 | 425.24 | 519.26 | 965.82 | 0.1071%
3.1.3 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 11.44 | 815.07 | 995.28 | 11386 | 1.263%
3.1.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 34.36 | 75.19 | 91.81 | 3154.59 | 0.3498%
3.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.09 | 12.91 | 15.76 | 80.21 | 0.008895%
3.1.6 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 18.89 | 70.13 | 85.63 | 1617.55 | 0.1794%
3.1.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.63 | 14.2 | 17.33 | 773.43 | 0.08577%
3.1.8 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 107.45 | 11.15 | 13.61 | 1462.39 | 0.1622%
3.1.9 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 62.09 | 9.36 | 11.42 | 709.06 | 0.07863%
3.1.10 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.93 | 704.61 | 860.39 | 800.16 | 0.08873%
3.1.11 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 324.82 | 14.51 | 17.71 | 5752.56 | 0.6379%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  | 1 |  | 217665.13 | 217665.13 | 24.14%
3.2.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 135.13 | 64.99 | 79.35 | 10722.56 | 1.189%
3.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 234.46 | 14.2 | 17.33 | 4063.19 | 0.4506%
3.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.82 | 13.35 | 16.3 | 534.96 | 0.05932%
3.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 377.18 | 12.52 | 15.28 | 5763.31 | 0.6391%
3.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.82 | 11.15 | 13.61 | 1127.18 | 0.125%
3.2.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.64 | 9.36 | 11.42 | 943.74 | 0.1047%
3.2.7 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.4 | 704.61 | 860.39 | 8948.05 | 0.9923%
3.2.8 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 770.21 | 188.81 | 230.55 | 177571.91 | 19.69%
3.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 135.13 | 48.43 | 59.13 | 7990.23 | 0.8861%
3.3 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 17197.28 | 17197.28 | 1.907%
3.3.1 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 91.26 | 70.13 | 85.63 | 7814.59 | 0.8666%
3.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 109.91 | 14.2 | 17.33 | 1904.74 | 0.2112%
3.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 242.45 | 11.15 | 13.61 | 3299.74 | 0.3659%
3.3.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.63 | 9.36 | 11.42 | 418.31 | 0.04639%
3.3.5 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 4.37 | 704.61 | 860.39 | 3759.9 | 0.417%
3.4 |  |  | LAJES E VIGAS |  | 1 |  | 128925.43 | 128925.43 | 14.3%
3.4.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 242.36 | 14.2 | 17.33 | 4200.09 | 0.4658%
3.4.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.73 | 13.35 | 16.3 | 2147.19 | 0.2381%
3.4.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 269.72 | 12.52 | 15.28 | 4121.32 | 0.457%
3.4.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84.82 | 11.15 | 13.61 | 1154.4 | 0.128%
3.4.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.82 | 9.36 | 11.42 | 294.86 | 0.0327%
3.4.6 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.75 | 704.61 | 860.39 | 9249.19 | 1.026%
3.4.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 339 | 188.81 | 230.55 | 78156.45 | 8.667%
3.4.8 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 132.47 | 162.55 | 198.48 | 26292.64 | 2.916%
3.4.9 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 46.02 | 58.89 | 71.91 | 3309.29 | 0.367%
3.5 |  |  | PILARES RESERVATÓRIO E PLATIBANDA |  | 1 |  | 11032.72 | 11032.72 | 1.223%
3.5.1 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.76 | 70.13 | 85.63 | 1863.3 | 0.2066%
3.5.2 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.74 | 704.61 | 860.39 | 2357.46 | 0.2614%
3.5.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.5 | 14.2 | 17.33 | 424.58 | 0.04708%
3.5.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.08 | 11.15 | 13.61 | 450.21 | 0.04993%
3.5.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 68.28 | 13.35 | 16.3 | 1112.96 | 0.1234%
3.5.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.24 | 12.52 | 15.28 | 675.98 | 0.07496%
3.5.7 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 20.9 | 162.55 | 198.48 | 4148.23 | 0.46%
3.6 |  |  | VIGAS E LAJES DO RESERVATÓRIO |  | 1 |  | 5542.44 | 5542.44 | 0.6146%
3.6.1 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.32 | 162.55 | 198.48 | 2842.23 | 0.3152%
3.6.2 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.95 | 704.61 | 860.39 | 817.37 | 0.09064%
3.6.3 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 4.1 | 188.81 | 230.55 | 945.25 | 0.1048%
3.6.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.08 | 14.2 | 17.33 | 295.99 | 0.03282%
3.6.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.99 | 12.52 | 15.28 | 641.6 | 0.07115%
4 |  |  | FECHAMENTOS DE ALVENARIA |  | 1 |  | 32805.79 | 32805.79 | 3.638%
4.1 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 372.01 | 69.65 | 85.04 | 31635.73 | 3.508%
4.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 13.8 | 24.16 | 29.5 | 407.1 | 0.04515%
4.3 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25.5 | 24.51 | 29.92 | 762.96 | 0.08461%
5 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 11016.86 | 11016.86 | 1.222%
5.1 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1205.77 | 1472.36 | 1472.36 | 0.1633%
5.2 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 199.85 | 244.03 | 244.03 | 0.02706%
5.3 | 94689 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 11.02 | 13.45 | 26.9 | 0.002983%
5.4 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.1 | 18.43 | 147.44 | 0.01635%
5.5 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 19.17 | 23.4 | 210.6 | 0.02335%
5.6 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 13.19 | 16.1 | 144.9 | 0.01607%
5.7 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 19.14 | 23.37 | 163.59 | 0.01814%
5.8 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.1 | 22.98 | 28.06 | 58.92 | 0.006534%
5.9 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 19.7 | 36.06 | 44.03 | 867.39 | 0.09619%
5.10 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 83.2 | 25.62 | 31.28 | 2602.49 | 0.2886%
5.11 | 89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.83 | 20.55 | 20.55 | 0.002279%
5.12 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.33 | 13.83 | 13.83 | 0.001534%
5.13 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.86 | 24.25 | 24.25 | 0.002689%
5.14 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 13.27 | 16.2 | 243 | 0.02695%
5.15 | 89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.25 | 21.06 | 21.06 | 0.002335%
5.16 | 89365 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 12.57 | 15.34 | 245.44 | 0.02722%
5.17 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 43.8 | 53.48 | 106.96 | 0.01186%
5.18 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 23.77 | 29.02 | 58.04 | 0.006436%
5.19 | 105142 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 8.03 | 9.8 | 19.6 | 0.002174%
5.20 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.16 | 9.96 | 19.92 | 0.002209%
5.21 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 11.85 | 14.47 | 57.88 | 0.006419%
5.22 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 7.34 | 8.96 | 215.04 | 0.02385%
5.23 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 110.39 | 134.79 | 134.79 | 0.01495%
5.24 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 109.79 | 134.06 | 1474.66 | 0.1635%
5.25 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 118.23 | 144.37 | 288.74 | 0.03202%
5.26 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 71.6 | 8.09 | 9.87 | 706.69 | 0.07837%
5.27 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 1 | 1169.27 | 1427.79 | 1427.79 | 0.1583%
6 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  | 17197.87 | 17197.87 | 1.907%
6.1 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15 | 192.81 | 235.44 | 3531.6 | 0.3916%
6.2 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 14.78 | 18.04 | 54.12 | 0.006002%
6.3 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 11.4 | 13.92 | 41.76 | 0.004631%
6.4 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 8.61 | 10.51 | 94.59 | 0.01049%
6.5 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 25.59 | 31.24 | 31.24 | 0.003464%
6.6 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26 | 15.79 | 19.28 | 501.28 | 0.05559%
6.7 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 41 | 10.42 | 12.72 | 521.52 | 0.05783%
6.8 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.6 | 23.21 | 28.34 | 272.06 | 0.03017%
6.9 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 51.4 | 29.71 | 36.27 | 1864.27 | 0.2067%
6.10 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.7 | 37.11 | 45.31 | 31.71 | 0.003516%
6.11 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 90 | 41.37 | 50.51 | 4545.9 | 0.5041%
6.12 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 17.65 | 21.55 | 43.1 | 0.00478%
6.13 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 30.57 | 37.32 | 111.96 | 0.01242%
6.14 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 29.6 | 36.14 | 108.42 | 0.01202%
6.15 | 102708 | SINAPI | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 35 | 26.44 | 32.28 | 1129.8 | 0.1253%
6.16 | 104179 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 91.45 | 111.66 | 334.98 | 0.03715%
6.17 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 34.9 | 15.35 | 18.74 | 654.02 | 0.07253%
6.18 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 42.01 | 51.29 | 51.29 | 0.005688%
6.19 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32.5 | 39.68 | 39.68 | 0.0044%
6.20 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 18.71 | 22.84 | 137.04 | 0.0152%
6.21 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 58.2 | 71.06 | 284.24 | 0.03152%
6.22 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 183.01 | 223.47 | 223.47 | 0.02478%
6.23 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 482.39 | 589.04 | 2356.16 | 0.2613%
6.24 | 97900 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 191.36 | 233.66 | 233.66 | 0.02591%
7 |  |  | ELÉTRICA |  | 1 |  | 42462.44 | 42462.44 | 4.709%
7.1 | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 1 | 96.3 | 117.59 | 117.59 | 0.01304%
7.2 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 536.7 | 8.72 | 10.64 | 5710.48 | 0.6333%
7.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 607.9 | 3.13 | 3.82 | 2322.17 | 0.2575%
7.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 482 | 4.53 | 5.53 | 2665.46 | 0.2956%
7.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 227.7 | 6.98 | 8.52 | 1940 | 0.2151%
7.6 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 281.2 | 9.73 | 11.88 | 3340.65 | 0.3705%
7.7 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 121.2 | 17.36 | 21.19 | 2568.22 | 0.2848%
7.8 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115.6 | 26.27 | 32.07 | 3707.29 | 0.4111%
7.9 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500.5 | 11.16 | 13.62 | 6816.81 | 0.7559%
7.10 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36.2 | 14.67 | 17.91 | 648.34 | 0.0719%
7.11 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 58.9 | 11.33 | 13.83 | 814.58 | 0.09033%
7.12 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 758.08 | 925.69 | 925.69 | 0.1027%
7.13 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 11.14 | 13.6 | 81.6 | 0.009049%
7.14 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 11.14 | 13.6 | 13.6 | 0.001508%
7.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 12.14 | 14.82 | 29.64 | 0.003287%
7.16 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.08 | 15.97 | 15.97 | 0.001771%
7.17 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 14.71 | 17.96 | 17.96 | 0.001992%
7.18 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 20.88 | 25.49 | 50.98 | 0.005653%
7.19 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 103.38 | 126.23 | 126.23 | 0.014%
7.20 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 132.82 | 162.18 | 486.54 | 0.05395%
7.21 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8 | 68.77 | 83.97 | 671.76 | 0.07449%
7.22 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 31.13 | 38.01 | 38.01 | 0.004215%
7.23 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85 | 37.78 | 46.13 | 3921.05 | 0.4348%
7.24 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 40.14 | 49.01 | 196.04 | 0.02174%
7.25 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 32.06 | 39.14 | 704.52 | 0.07813%
7.26 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 39 | 47.62 | 190.48 | 0.02112%
7.27 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 19.66 | 24 | 936 | 0.1038%
7.28 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 32 | 33.02 | 40.32 | 1290.24 | 0.1431%
7.29 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 15.3 | 18.68 | 112.08 | 0.01243%
7.30 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 74.4 | 90.84 | 545.04 | 0.06044%
7.31 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 169.54 | 207.02 | 621.06 | 0.06887%
7.32 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 105.96 | 129.38 | 517.52 | 0.05739%
7.33 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 65.28 | 79.71 | 318.84 | 0.03536%
8 |  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 136587.08 | 136587.08 | 15.15%
8.1 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 39419.05 | 39419.05 | 4.371%
8.1.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 173.19 | 47.91 | 58.5 | 10131.61 | 1.124%
8.1.2 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 5.55 | 76.04 | 92.85 | 515.31 | 0.05715%
8.1.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 29.4 | 67.73 | 82.7 | 2431.38 | 0.2696%
8.1.4 | 104597 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 138.24 | 134.38 | 164.09 | 22683.8 | 2.516%
8.1.5 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 77.56 | 38.62 | 47.15 | 3656.95 | 0.4055%
8.2 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 75300.12 | 75300.12 | 8.35%
8.2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 804.29 | 5.16 | 6.3 | 5067.02 | 0.5619%
8.2.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 804.25 | 26.81 | 32.73 | 26323.1 | 2.919%
8.2.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 200.16 | 69.87 | 85.31 | 17075.64 | 1.894%
8.2.4 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 89.5 | 15.04 | 18.36 | 1643.22 | 0.1822%
8.2.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 943.08 | 3.87 | 4.72 | 4451.33 | 0.4936%
8.2.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 943.08 | 13.8 | 16.85 | 15890.89 | 1.762%
8.2.7 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 9.92 | 32.83 | 40.08 | 397.59 | 0.04409%
8.2.8 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 943.08 | 3.87 | 4.72 | 4451.33 | 0.4936%
8.3 |  |  | TETO |  | 1 |  | 16442.55 | 16442.55 | 1.823%
8.3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 313.55 | 5.16 | 6.3 | 1975.36 | 0.2191%
8.3.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 313.55 | 32.94 | 40.22 | 12610.98 | 1.398%
8.3.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 313.55 | 4.85 | 5.92 | 1856.21 | 0.2058%
8.4 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 3149.26 | 3149.26 | 0.3492%
8.4.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 52.92 | 31.18 | 38.07 | 2014.66 | 0.2234%
8.4.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 52.92 | 17.56 | 21.44 | 1134.6 | 0.1258%
8.5 |  |  | MUROS |  | 1 |  | 1077.41 | 1077.41 | 0.1195%
8.5.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 49.95 | 3.87 | 4.72 | 235.76 | 0.02614%
8.5.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 49.95 | 13.8 | 16.85 | 841.65 | 0.09333%
8.6 |  |  | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO |  | 1 |  | 1198.69 | 1198.69 | 0.1329%
8.6.1 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.31 | 25.29 | 30.88 | 627.17 | 0.06955%
8.6.2 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 20.31 | 23.05 | 28.14 | 571.52 | 0.06338%
9 |  |  | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 1 |  | 2007.42 | 2007.42 | 0.2226%
9.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 19 | 23.2 | 139.2 | 0.01544%
9.2 | 101906 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 2 | 696.2 | 850.12 | 1700.24 | 0.1885%
9.3 | 00037559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 | 25.54 | 31.18 | 124.72 | 0.01383%
9.4 | 00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 35.43 | 43.26 | 43.26 | 0.004797%
10 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 67487.11 | 67487.11 | 7.484%
10.1 | 100379 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 242.9 | 38.8 | 47.37 | 11506.17 | 1.276%
10.2 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 242.9 | 83.9 | 102.45 | 24885.1 | 2.76%
10.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 242.9 | 58.69 | 71.66 | 17406.21 | 1.93%
10.4 | 090686 | SBC | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m | M | 81.26 | 84.33 | 102.97 | 8367.34 | 0.9279%
10.5 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 52.82 | 74.43 | 90.88 | 4800.28 | 0.5323%
10.6 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 2.35 | 68.65 | 83.82 | 196.97 | 0.02184%
10.7 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 8.11 | 32.83 | 40.08 | 325.04 | 0.03605%
11 |  |  | ABERTURAS |  | 1 |  | 45544.31 | 45544.31 | 5.051%
11.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 33525.04 | 33525.04 | 3.718%
11.1.1 | 100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 6 | 2273.19 | 2775.79 | 16654.74 | 1.847%
11.1.2 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 6 | 1499.36 | 1830.86 | 10985.16 | 1.218%
11.1.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1538.11 | 1878.18 | 1878.18 | 0.2083%
11.1.4 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1372.18 | 1675.56 | 3351.12 | 0.3716%
11.1.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 0.6 | 895.16 | 1093.07 | 655.84 | 0.07273%
11.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 12019.27 | 12019.27 | 1.333%
11.2.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 10.98 | 418.3 | 510.78 | 5608.36 | 0.6219%
11.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.28 | 787.24 | 961.29 | 1230.45 | 0.1365%
11.2.3 | 94572 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.64 | 599.85 | 732.47 | 1933.72 | 0.2144%
11.2.4 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 14.6 | 182.12 | 222.38 | 3246.74 | 0.36%
12 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 10958.55 | 10958.55 | 1.215%
12.1 | 86931 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 569.95 | 695.96 | 2087.88 | 0.2315%
12.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 37.15 | 45.36 | 136.08 | 0.01509%
12.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 133.29 | 162.76 | 488.28 | 0.05415%
12.4 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 340.22 | 415.44 | 1246.32 | 0.1382%
12.5 | 86920 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 928.41 | 1133.68 | 1133.68 | 0.1257%
12.6 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 25.86 | 31.57 | 31.57 | 0.003501%
12.7 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 133.32 | 162.79 | 325.58 | 0.03611%
12.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 96.27 | 117.55 | 352.65 | 0.03911%
12.9 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 125.71 | 153.5 | 307 | 0.03404%
12.10 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 76.8 | 93.78 | 281.34 | 0.0312%
12.11 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 428.77 | 523.57 | 523.57 | 0.05806%
12.12 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 448.62 | 547.8 | 1095.6 | 0.1215%
12.13 | 106770 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 507.85 | 620.13 | 1240.26 | 0.1375%
12.14 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 94.19 | 115.01 | 230.02 | 0.02551%
12.15 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 59.69 | 72.88 | 72.88 | 0.008082%
12.16 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 824.3 | 1006.55 | 1006.55 | 0.1116%
12.17 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 217.54 | 265.63 | 265.63 | 0.02946%
12.18 | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 109.46 | 133.66 | 133.66 | 0.01482%
13 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 19736.71 | 19736.71 | 2.189%
13.1 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 2196.01 | 2681.54 | 8044.62 | 0.8921%
13.2 | 103249 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2488.31 | 3038.47 | 3038.47 | 0.337%
13.3 | 103252 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3602.56 | 4399.08 | 4399.08 | 0.4878%
13.4 | 070954 | SBC | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 1/2"" | M | 9 | 165.95 | 202.64 | 1823.76 | 0.2022%
13.5 | 070949 | SBC | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 11/8"" | UN | 7.5 | 168.61 | 205.88 | 1544.1 | 0.1712%
13.6 | 070950 | SBC | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 1"" | M | 3 | 242.05 | 295.56 | 886.68 | 0.09833%
14 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 36290.19 | 36290.19 | 4.024%
14.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 194.01 | 82.99 | 101.33 | 19659.03 | 2.18%
14.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 7.74 | 825.62 | 1008.16 | 7803.15 | 0.8653%
14.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 18.73 | 152.15 | 185.79 | 3479.84 | 0.3859%
14.4 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 116.55 | 30.87 | 37.69 | 4392.76 | 0.4871%
14.5 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 7 | 79.56 | 97.15 | 680.05 | 0.07541%
14.6 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 8.08 | 27.91 | 34.08 | 275.36 | 0.03054%
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 921.8 | 921.8 | 0.1022%
15.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | m² | 138.24 | 4.17 | 5.09 | 703.64 | 0.07803%
15.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 18 | 9.93 | 12.12 | 218.16 | 0.02419%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 738550.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 163203.64
[5 empty] | Total Geral |  | 901754.52
_______________________________________________________________ André Pavarin Setor de Engenharia

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇAMENTO DA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ-RS | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul | 22,11% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 30.102,21 | 100,00% 30.102,21
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 39.661,56 | 10,00% 3.966,16 | 10,00% 3.966,16 | 20,00% 7.932,31 | 20,00% 7.932,31 | 20,00% 7.932,31 | 20,00% 7.932,31
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 408.974,62 | 10,00% 40.897,46 | 35,00% 143.141,12 | 7,00% 28.628,22 | 45,00% 184.038,58 | 3,00% 12.269,24
4 | FECHAMENTOS DE ALVENARIA | 100,00% 32.805,79 |  |  | 80,00% 26.244,63 | 20,00% 6.561,16
5 | ÁGUA FRIA | 100,00% 11.016,86 |  |  | 30,00% 3.305,06 | 30,00% 3.305,06 | 20,00% 2.203,37 | 20,00% 2.203,37
6 | ESGOTO | 100,00% 17.197,87 |  |  |  | 50,00% 8.598,94 | 50,00% 8.598,94
7 | DRENAGEM PUVIAL | 100,00% 42.462,44 |  |  |  | 50,00% 21.231,22 | 40,00% 16.984,98 | 10,00% 4.246,24
8 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | 100,00% 136.587,08 |  |  |  |  | 20,00% 27.317,42 | 80,00% 109.269,66
9 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 2.007,42 | [5 empty] | 100,00% 2.007,42
10 | COBERTURA | 100,00% 67.487,11 |  |  |  | 30,00% 20.246,13 | 40,00% 26.994,84 | 30,00% 20.246,13
11 | ABERTURAS | 100,00% 45.544,31 |  |  | 50,00% 22.772,16 | 30,00% 13.663,29 | 20,00% 9.108,86
12 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 10.958,55 | [5 empty] | 100,00% 10.958,55
13 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 19.736,71 | [5 empty] | 100,00% 19.736,71
14 | PAISAGISMO | 100,00% 36.290,19 | [5 empty] | 100,00% 36.290,19
15 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 921,80 | [5 empty] | 100,00% 921,80
Porcentagem |  |  | 8,31% | 16,31% | 9,86% | 29,45% | 12,35% | 23,71%
Custo |  |  | 74.965,82 | 147.107,27 | 88.882,38 | 265.576,68 | 111.409,95 | 213.812,39
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,31% | 24,63% | 34,48% | 63,93% | 76,29% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 74.965,82 | 222.073,09 | 310.955,47 | 576.532,15 | 687.942,10 | 901.754,52
_______________________________________________________________ André Pavarin Setor de Engenharia

## BDI
OBRA: |  | SEDE SAMU - TRAMANDAÍ-RS
ENDEREÇO: |  | Avenida Flores da Cunha, Tramandaí-RS
Demonstrativo BDI Padrão
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | André Pavarin - CREA-SP 5061281496
FÓRMULA
BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100
REFERÊNCIA
Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%
Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Item | 1º quartil |  | 3º quartil |  | Proposto | Descrição
AC | 3% |  | 5.5% |  | 3.9% | Administração Central
SG | 0.8% |  | 1% |  | 0.8% | Seguro + Garantia
R | 0.97% |  | 1.27% |  | 1.27% | Risco
DF | 0.59% |  | 1.39% |  | 1.23% | Despesa Financeira
L | 6.16% |  | 8.96% |  | 7.4% | Lucro
I |  |  |  |  | 5.65% | Impostos
|  |  | TOTAL |  | 22.11%
IMPOSTOS | %
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
CPRB | 0%
ISS | 2%
Total | 5.65%
(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)
50%
4%
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de | [6 empty] | << (limitado a 5,00%)