## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇAMENTO NOVA GUARDA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ-RS | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul | 22,11% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 4787.29 | 1.644%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 | 37790.4 | 12.97%
3 | FECHAMENTOS DE ALVENARIA |  |  | 1 | 53552 | 18.39%
4 | ÁGUA FRIA |  |  | 1 | 1470.13 | 0.5047%
5 | ESGOTO |  |  | 1 | 23856.42 | 8.19%
6 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  |  | 1 | 84728.71 | 29.09%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 1 | 22289.43 | 7.652%
8 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 1 | 2007.42 | 0.6892%
9 | ABERTURAS |  |  | 1 | 46305.77 | 15.9%
10 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 1 | 13541.74 | 4.649%
11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1 | 946.04 | 0.3248%
|  |  | Total sem BDI | 238561.19
|  |  | Total do BDI | 52714.16
|  |  | Total Geral | 291275.35
_______________________________________________________________ André Pavarin Setor de Engenharia

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇAMENTO NOVA GUARDA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ-RS | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul |  | 22,11% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 4787.29 | 4787.29 | 1.644%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.13 | 461.22 | 563.19 | 1762.78 | 0.6052%
1.2 | 012050 | SBC | LOCACAO GERAL DA OBRA | m² | 100 | 10.95 | 13.37 | 1337 | 0.459%
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 17.12 | 80.73 | 98.57 | 1687.51 | 0.5794%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 37790.4 | 37790.4 | 12.97%
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 128.95 | 157.46 | 37790.4 | 12.97%
3 |  |  | FECHAMENTOS DE ALVENARIA |  | 1 |  | 53552 | 53552 | 18.39%
3.1 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 606 | 69.65 | 85.04 | 51534.24 | 17.69%
3.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 10.5 | 24.16 | 29.5 | 309.75 | 0.1063%
3.3 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 30.56 | 24.51 | 29.92 | 914.35 | 0.3139%
3.4 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5.15 | 126.21 | 154.11 | 793.66 | 0.2725%
4 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 1470.13 | 1470.13 | 0.5047%
4.1 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 199.85 | 244.03 | 244.03 | 0.08378%
4.2 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 13.19 | 16.1 | 144.9 | 0.04975%
4.3 | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.07 | 14.73 | 29.46 | 0.01011%
4.4 | 103947 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 6.95 | 8.48 | 67.84 | 0.02329%
4.5 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.64 | 10.55 | 31.65 | 0.01087%
4.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 10.31 | 12.58 | 201.28 | 0.0691%
4.7 | 00003515 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9 | 8.53 | 10.41 | 93.69 | 0.03217%
4.8 | 103952 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 6.41 | 7.82 | 62.56 | 0.02148%
4.9 | 103048 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 26.12 | 31.89 | 63.78 | 0.0219%
4.10 | 103051 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 3 | 32.96 | 40.24 | 120.72 | 0.04145%
4.11 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 44.03 | 6.71 | 8.19 | 360.6 | 0.1238%
4.12 | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 8.44 | 4.82 | 5.88 | 49.62 | 0.01704%
5 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  | 23856.42 | 23856.42 | 8.19%
5.1 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.87 | 14.49 | 14.49 | 0.004975%
5.2 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 11.67 | 14.25 | 57 | 0.01957%
5.3 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 16.64 | 20.31 | 60.93 | 0.02092%
5.4 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 30.57 | 37.32 | 186.6 | 0.06406%
5.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 11.4 | 13.92 | 139.2 | 0.04779%
5.6 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 30.87 | 37.69 | 301.52 | 0.1035%
5.7 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16.71 | 20.4 | 40.8 | 0.01401%
5.8 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 57.85 | 70.64 | 70.64 | 0.02425%
5.9 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 45.45 | 55.49 | 166.47 | 0.05715%
5.10 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 6.76 | 8.25 | 33 | 0.01133%
5.11 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16 | 21.24 | 25.93 | 414.88 | 0.1424%
5.12 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 58.2 | 71.06 | 142.12 | 0.04879%
5.13 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 375.89 | 458.99 | 458.99 | 0.1576%
5.14 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.84 | 26.66 | 53.32 | 0.01831%
5.15 | 98112 | SINAPI | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | 4 | 107.07 | 130.74 | 522.96 | 0.1795%
5.16 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.17 | 23.21 | 28.34 | 429.91 | 0.1476%
5.17 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 29.71 | 36.27 | 36.27 | 0.01245%
5.18 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33.47 | 30.71 | 37.49 | 1254.79 | 0.4308%
5.19 | 98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 1 | 9670.1 | 11808.15 | 11808.15 | 4.054%
5.20 | 98067 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6276.62 | 7664.38 | 7664.38 | 2.631%
6 |  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 84728.71 | 84728.71 | 29.09%
6.1 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 27401.92 | 27401.92 | 9.408%
6.1.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 167.63 | 47.91 | 58.5 | 9806.35 | 3.367%
6.1.2 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 17.57 | 76.04 | 92.85 | 1631.37 | 0.5601%
6.1.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 140.14 | 67.73 | 82.7 | 11589.57 | 3.979%
6.1.4 | 104597 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 26.66 | 134.38 | 164.09 | 4374.63 | 1.502%
6.2 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 48536.3 | 48536.3 | 16.66%
6.2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 545.15 | 5.16 | 6.3 | 3434.44 | 1.179%
6.2.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 545.15 | 26.81 | 32.73 | 17842.75 | 6.126%
6.2.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 94.78 | 69.87 | 85.31 | 8085.68 | 2.776%
6.2.4 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 219.6 | 15.04 | 18.36 | 4031.85 | 1.384%
6.2.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 545.15 | 3.87 | 4.72 | 2573.1 | 0.8834%
6.2.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 545.15 | 13.8 | 16.85 | 9185.77 | 3.154%
6.2.7 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 20.2 | 32.83 | 40.08 | 809.61 | 0.278%
6.2.8 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 545.15 | 3.87 | 4.72 | 2573.1 | 0.8834%
6.3 |  |  | TETO |  | 1 |  | 8790.49 | 8790.49 | 3.018%
6.3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 167.63 | 5.16 | 6.3 | 1056.06 | 0.3626%
6.3.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 167.63 | 32.94 | 40.22 | 6742.07 | 2.315%
6.3.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 167.63 | 4.85 | 5.92 | 992.36 | 0.3407%
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 22289.43 | 22289.43 | 7.652%
7.1 | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 79.5 | 97.07 | 1650.19 | 0.5665%
7.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 33.63 | 41.06 | 1396.04 | 0.4793%
7.3 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.58 | 12.37 | 15.1 | 205.05 | 0.0704%
7.4 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 258.68 | 11.16 | 13.62 | 3523.22 | 1.21%
7.5 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 19.66 | 24 | 792 | 0.2719%
7.6 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 33 | 33.02 | 40.32 | 1330.56 | 0.4568%
7.7 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 758.08 | 925.69 | 1851.38 | 0.6356%
7.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 11.14 | 13.6 | 40.8 | 0.01401%
7.9 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 132.82 | 162.18 | 648.72 | 0.2227%
7.10 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 52 | 63.49 | 253.96 | 0.08719%
7.11 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 55.88 | 68.23 | 68.23 | 0.02342%
7.12 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 601.41 | 3.13 | 3.82 | 2297.38 | 0.7887%
7.13 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 951 | 6.98 | 8.52 | 8102.52 | 2.782%
7.14 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 105.96 | 129.38 | 129.38 | 0.04442%
8 |  |  | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 1 |  | 2007.42 | 2007.42 | 0.6892%
8.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 19 | 23.2 | 139.2 | 0.04779%
8.2 | 101906 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 2 | 696.2 | 850.12 | 1700.24 | 0.5837%
8.3 | 00037559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 | 25.54 | 31.18 | 124.72 | 0.04282%
8.4 | 00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 35.43 | 43.26 | 43.26 | 0.01485%
9 |  |  | ABERTURAS |  | 1 |  | 46305.77 | 46305.77 | 15.9%
9.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 40253.44 | 40253.44 | 13.82%
9.1.1 | 100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 10 | 2273.19 | 2775.79 | 27757.9 | 9.53%
9.1.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 | 1538.11 | 1878.18 | 7512.72 | 2.579%
9.1.3 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3 | 1360.2 | 1660.94 | 4982.82 | 1.711%
9.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 6052.33 | 6052.33 | 2.078%
9.2.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 10.72 | 418.3 | 510.78 | 5475.56 | 1.88%
9.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.6 | 787.24 | 961.29 | 576.77 | 0.198%
10 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 13541.74 | 13541.74 | 4.649%
10.1 | 86931 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 569.95 | 695.96 | 2087.88 | 0.7168%
10.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 37.15 | 45.36 | 136.08 | 0.04672%
10.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 133.29 | 162.76 | 488.28 | 0.1676%
10.4 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 340.22 | 415.44 | 1246.32 | 0.4279%
10.5 | 86920 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 928.41 | 1133.68 | 2267.36 | 0.7784%
10.6 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 25.86 | 31.57 | 63.14 | 0.02168%
10.7 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 133.32 | 162.79 | 325.58 | 0.1118%
10.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 96.27 | 117.55 | 352.65 | 0.1211%
10.9 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 125.71 | 153.5 | 307 | 0.1054%
10.10 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 76.8 | 93.78 | 281.34 | 0.09659%
10.11 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 428.77 | 523.57 | 523.57 | 0.1798%
10.12 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 448.62 | 547.8 | 1095.6 | 0.3761%
10.13 | 106770 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 507.85 | 620.13 | 1240.26 | 0.4258%
10.14 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 94.19 | 115.01 | 230.02 | 0.07897%
10.15 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 59.69 | 72.88 | 218.64 | 0.07506%
10.16 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 824.3 | 1006.55 | 2013.1 | 0.6911%
10.17 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 217.54 | 265.63 | 531.26 | 0.1824%
10.18 | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 109.46 | 133.66 | 133.66 | 0.04589%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 946.04 | 946.04 | 0.3248%
11.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | m² | 138.24 | 4.17 | 5.09 | 703.64 | 0.2416%
11.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 20 | 9.93 | 12.12 | 242.4 | 0.08322%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 238561.19
[5 empty] | Total do BDI |  | 52714.16
[5 empty] | Total Geral |  | 291275.35
_______________________________________________________________ André Pavarin Setor de Engenharia

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇAMENTO NOVA GUARDA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ-RS | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul | 22,11% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.787,29 | 100,00% 4.787,29
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 37.790,40 | 30,00% 11.337,12 | 30,00% 11.337,12 | 40,00% 15.116,16
3 | FECHAMENTOS DE ALVENARIA | 100,00% 53.552,00 |  | 50,00% 26.776,00 | 50,00% 26.776,00
4 | ÁGUA FRIA | 100,00% 1.470,13 |  | 100,00% 1.470,13
5 | ESGOTO | 100,00% 23.856,42 |  | 100,00% 23.856,42
6 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | 100,00% 84.728,71 |  | 50,00% 42.364,36 | 50,00% 42.364,36
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 22.289,43 |  |  | 100,00% 22.289,43
8 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 2.007,42 |  |  | 100,00% 2.007,42
9 | ABERTURAS | 100,00% 46.305,77 |  | 50,00% 23.152,89 | 50,00% 23.152,89
10 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 13.541,74 |  |  | 100,00% 13.541,74
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 946,04 |  |  | 100,00% 946,04
Porcentagem |  |  | 5,54% | 44,27% | 50,19%
Custo |  |  | 16.124,41 | 128.956,91 | 146.194,03
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,54% | 49,81% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 16.124,41 | 145.081,32 | 291.275,35
_______________________________________________________________ André Pavarin Setor de Engenharia

## BDI
OBRA: |  | GUARDA MUNICIPAL - TRAMANDAÍ-RS
ENDEREÇO: |  | Avenida Rubem Berta, Tramandaí-RS
Demonstrativo BDI Padrão
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | André Pavarin - CREA-SP 5061281496
FÓRMULA
BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100
REFERÊNCIA
Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%
Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Item | 1º quartil |  | 3º quartil |  | Proposto | Descrição
AC | 3% |  | 5.5% |  | 3.9% | Administração Central
SG | 0.8% |  | 1% |  | 0.8% | Seguro + Garantia
R | 0.97% |  | 1.27% |  | 1.27% | Risco
DF | 0.59% |  | 1.39% |  | 1.23% | Despesa Financeira
L | 6.16% |  | 8.96% |  | 7.4% | Lucro
I |  |  |  |  | 5.65% | Impostos
|  |  | TOTAL |  | 22.11%
IMPOSTOS | %
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
CPRB | 0%
ISS | 2%
Total | 5.65%
(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)
50%
4%
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de | [6 empty] | << (limitado a 5,00%)