## Orçamento etapa 02 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER E ESPORTE NO BAIRRO PARQUE DOS PRESIDENTES | [6 empty] | BDI
LOCAL: Rua Marechal Floriano Peixoto esq. Itamar Franco – Parque dos Presidentes - Tramandaí
25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | VALOR UNITARIO |  | TOTAL | REFERÊNCIA
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | sas
1.1 | Placa de Obra | m² | 3.75 | 227.19 | 283.99 | 1064.96 | SINAPI 74209
Total do Item |  |  |  |  | 0 | 1064.96
2 | LIMPEZA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Limpeza mecanizada de vegetação | m² | 761 | 0.42 | 0.53 | 403.33 | SINAPI 98524
2.7 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 94.5 | 6.9 | 8.63 | 815.54 | Franarin
1218.87
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Aterro e compactação | m³ | 47.25 | 45 | 56.25 | 2657.81 | Composição Própria
3.2 | Meio fio externo 30cm | ml | 180 | 24.672 | 30.84 | 5551.2 | Franarin
3.3 | Meio fio interno 20cm | ml | 305 | 24.672 | 30.84 | 9406.2 | Franarin
3.4 | Pavimentação com blocos de concreto intertravado - 6cm | m² | 184 | 69.08 | 86.35 | 15888.4 | SINAPI
3.5 | Piso tatil direcional e alerta 25X25cm | m² | 44.15 | 53.832 | 67.29 | 2970.85 | Composição Própria |  | 241.58
3.6 | Granilha/Pedrisco de Granito Rosa. Mesclado na graduação 0 e 1. | Kg |  | 0.6 | 0.75 |  | SINAPI-I
3.7 | Execução de passeio com pó de brita compactado | m² | 490 | 20.36 | 25.45 | 12470.5 | Composição Própria
3.8 | Caiação do meio fio | m² | 485 | 1.38 | 1.73 | 839.05 | SINAPI 102498
Total do Item |  |  |  | 126.67 | 158.34 | 49784.01
4 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Selador Acrílico - 1 demão | m² | 225 | 2.53 |  | 0 | SINAPI 88485
4.2 | Pintura acrílica - 2 demãos | m² | 225 | 15.99 | 19.99 | 4497.75 | SINAPI 88489
4.3 | Limpeza de superfície | m² | 180 | 1.17 | 1.46 | 262.8 | SINAPI 99814
4.4 | Tinta acabamento madeira (Stain) - VERNIZ - estrutura de madeira da quadra | m² | 85 | 9.75 | 12.1875 | 1035.9375 | SINAPI 102203
Total do Item |  |  |  | 126.67 | 158.34 | 5796.4875
5 | QUADRA DE AREIA
5.1 | Areia Grossa (fornecimento e execução) | m3 | 10 | 162 | 202.5 | 2025 | COTAÇÃO
5.2 | Areia Média (fornecimento e execução) | m3 | 15 | 145 | 181.25 | 2718.75 | COTAÇÃO
5.3 | Poste de Eucalípto 6m (fornecimento e execução) | m | 84 | 32 | 40 | 3360 | COTAÇÃO
5.4 | Poste de Eucalípto 4m (fornecimento e execução) | m | 16 | 32 | 40 | 640 | COTAÇÃO
5.5 | Kit de goleiras 2x3m - pintura branca c/ rede e fita de demarcação da quadra (fixada na quadra) | Unid. | 2 | 1600 | 2000 | 4000 | COTAÇÃO
5.6 | Rede de Proteção (fornecimento e instalação) 10x10 - 4mm | m2 | 400 | 8.5 | 10.625 | 4250 | COTAÇÃO
5.7 | Tabua de retenção da areia - pinus - 20cm de altura | m | 65 | 8 | 10 | 650 | COTAÇÃO
5.8 | Pregos (diversas bitolas) | Kg | 7 | 23.9 | 29.875 | 209.125 | COTAÇÃO
Total do Item |  |  |  | 126.67 | 158.34 | 17852.875
6 | ILUMINAÇÃO - Fornecimento e instalação |  |  | 128.67 | 160.84 | 0
6.1 | Poste reto, 7m de altura livre no topo, diametro no topo de aprox. 60,3mm e na base de no mínimo 100mm, em aço galvanizado - incluso base de fixação do poste | Unid. | 2 | 2200 | 2750 | 5500 | Mercado
6.2 | Luminária pública de led, tipo COB, potência de 120W, fluxo luminoso mínimo de 17.000lm, temperatura de cor de 6500k, eficiência luminosa minima de 145lm/W, bivolt 100-250V - fator de potência minimo de 0,98, vida útil de 65.000h, grau de proteção mínimo IP67 - Portaria Inmetro e Procel. Estrutura plástica para ambientes marítimos - 4 petalas | Unid. | 4 | 1200 | 1500 | 6000 | Mercado
6.3 | luminárias de LED, de 200W, 6500k, com grau de proteção mínimo IP67 c/ grade metálica anti-furto - iluminação quadra | Unid. | 4 | 480 | 600 | 2400 | Mercado
6.4 | Vala – 30x60cm incluindo escavação, reaterro, compactação e envelope em concreto magro. | m | 20 | 37.44 | 46.8 | 936 | Mercado
6.5 | Caixa de passagem 50x50cm, em alvenaria, fundo com brita | Unid. | 6 | 43.272 | 54.09 | 324.54 | Mercado
6.6 | Haste de aterramento | Unid. | 2 | 69.344 | 86.68 | 173.36 | Mercado
6.7 | Eletroduto corrugado 1" | m | 180 | 5.3 | 6.63 | 1193.4 | Mercado
6.8 | Eletroduto pvc rígido 1" | m | 20 | 12.856 | 16.07 | 321.4 | Mercado
6.9 | Condutor de cobre, singelo, 2,5mm2 - 0,6 / 1,0 kv epr | m | 120 | 9.616 | 12.02 | 1442.4 | Mercado
6.10 | Cabo pp 3x2,5mm2 | m | 120 | 5.448 | 6.81 | 817.2 | Mercado
6.11 | Quadro de comando de iluminação pública, incluindo componentes | Unid. | 1 | 2200 | 2750 | 2750 | Mercado
Total do Item | [5 empty] | 21858.3
7 | PLAYGROUND
7.1 | Playground de madeira (conforme memorial descritivo e composição) | Unid. | 1 | 11200 | 14000 | 14000 | Composição
7.2 | Areia grossa | m³ | 12 | 162.5 | 203.13 | 2437.56 | Mercado
Total do Item | [5 empty] | 16437.56
8 | BANCOS DE ALVENARIA
8.1 | Alvenaria em tijolo 6 furos 9x14x19 cm parede 14cm - base do banco | m² | 28.8 | 125.25 | 156.56 | 4508.928 | Sinapi 87505
8.2 | Chapisco cim:arg 1:3 esp 7mm(pega normal) | m² | 45 | 5.96 | 7.45 | 335.25 | SINAPI 87894
8.3 | Reboco ou massa única argamassa média | m² | 45 | 31.47 | 39.34 | 1770.3 | SINAPI 89173
8.4 | Laje sobre o banco - 20 MPa com espessura de 7 cm, incluso malhas de aço, polimento mecânizado | m² | 15 | 71 | 88.75 | 1331.25 | Comp. Própria
8.5 | Concreto magro - base (5cm) | m³ | 0.72 | 372.36 | 465.45 | 335.12 | SINAPI 37236
Total do Item | [5 empty] | 8280.848
9 | EXTRAS |  |  |  | 0 | 0
9.1 | Bancos de concreto - produto e instalação - conforme memorial | Unid. | 3 | 1030 | 1287.5 | 3862.5 | Mercado
9.2 | Lixeiras de madeira, conforme memorial descritivo | Unid. | 3 | 600 | 750 | 2250 | Mercado
Total do Item | [5 empty] | 6112.5
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 128406.4105
______________________________________________
Hygor da Costa Martins - Engenheiro Civil
CREA RS 240054

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ | [7 empty] | BDI
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TÊNIS NA PRAÇA LIONS
LOCAL: Rua Doze de Abril esquina Rua Portugal
25%
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: 12/2024
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | VALOR UNITARIO |  | TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 103689 | Placa de Obra | m² | 3.75 | 455.28 | 569.1 | 2134.13
Total do Item | [7 empty] | 2134.13
2 |  |  | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de vegetação | m² | 252 | 0.7 | 0.88 | 221.76
2.2 | SINAPI | 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km. | m³xkm | 1270.5 | 1 | 1.25 | 1588.13
2.3 | SINAPI | 96386 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte | m³ | 60.5 | 6.64 | 8.3 | 502.15
Total do Item | [7 empty] | 2312.04
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI | 94273 | Meio fio externo 30cm | m |  | 46.59 | 58.24 | 0
3.2 | SINAPI | 94276 | Meio fio interno 20cm | m |  | 54.82 | 68.53 | 0
3.3 | SINAPI | 92403 | Pavimentação com blocos de concreto intertravado - 6cm | m² |  | 61.62 | 77.03 | 0
3.4 | SINAPI | 104658 | Piso tatil direcional e alerta 25X25cm | m² |  | 138.48 | 173.1 | 0
3.5 | SINAPI | 96622 | Execução de passeio com pó de brita compactado espessura = 10cm | m³ |  | 123.37 | 154.21 | 0
3.6 | SINAPI | 102498 | Caiação do meio fio | m² |  | 1.38 | 1.73 | 0
3.7 | SICRO | 4413996 | Enleivamento | m² |  | 10.99 | 13.74 | 0
Total do Item | [7 empty] | 0
4 |  |  | PINTURA
4.1 | SINAPI | 88485 | Selador Acrílico - 1 demão | m² |  | 2.53 | 3.16 | 0
4.2 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos | m² |  | 15.99 | 19.99 | 0
4.3 | SINAPI | 99814 | Limpeza de superfície | m² |  | 1.17 | 1.46 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO | 7 | Tinta acabamento madeira (Stain) - VERNIZ - estrutura de madeira da quadra | m² |  | 26.77 | 33.46 | 0
Total do Item | [7 empty] | 0
3 |  |  | QUADRA DE AREIA
3.1 | SICRO | 5502806 | Areia Grossa (fornecimento e execução) | m³ | 33 | 141.76 | 177.2 | 5847.6
3.2 | SICRO | 2003844 | Areia Média (fornecimento e execução) | m³ | 33 | 127.38 | 159.225 | 5254.425
3.3 | SINAPI | 105098 | Poste de Eucalípto 6m (fornecimento e execução) | Unid. | 12 | 118.25 | 147.8125 | 1773.75
3.4 | SINAPI | 105095 | Poste de Eucalípto 4m (fornecimento e execução) | Unid. | 4 | 127.63 | 159.5375 | 638.15
3.5 | SINAPI-I | 25399 | Conjunto para quadra de Beach Tênis com postes em tubo de aço galvanizado 3", h= 255cm, pintura em esmalte sintético, rede de nylon 2mm, malha de 5x5 cm e antenas oficiais em fibra de vidro. | Par | 1 | 3118.67 | 3898.3375 | 3898.3375
3.6 | COMPOSIÇÃO | 4 | Rede de Proteção (fornecimento e instalação) 5x5 - 2mm | m² | 310 | 10.37 | 12.9625 | 4018.375
3.7 | COMPOSIÇÃO | 6 | Tábua de retenção da areia - pinus - 20cm de altura | m | 62 | 9.43 | 11.7875 | 730.825
Total do Item | [7 empty] | 22161.4625
4 |  |  | ILUMINAÇÃO - Fornecimento e instalação
6.1 | COTAÇÃO | 6 | Luminária pública de led, tipo COB, potência de 120W, fluxo luminoso mínimo de 17.000lm, temperatura de cor de 6500k, eficiência luminosa minima de 145lm/W, bivolt 100-250V - fator de potência minimo de 0,98, vida útil de 65.000h, grau de proteção mínimo IP67 - Portaria Inmetro e Procel. Estrutura plástica para ambientes marítimos | Unid. | 0 | 311.23 | 389.04 | 0
4.1 | SINAPI-I | 2680 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/4" | m | 54 | 16.09 | 20.11 | 1085.94
4.2 | COMPOSIÇÃO | 5 | Poste de iluminação pública em aço galvanizado, 7m de altura útil, inclusive luminária led 120w, IP 67, 17.000 lumêns - 3 pétalas | Unid. | 1 | 3968.858 | 4961.07 | 4961.07
4.3 | SINAPI | 101659 | Luminárias de LED, de 200W, 6500k, com grau de proteção mínimo IP67 c/ grade metálica anti-furto - iluminação quadra | Unid. | 6 | 566.89 | 708.61 | 4251.66
4.4 | SINAPI | 97887 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,4x0,4x0,4 M. Af_12/2020 | Unid. | 2 | 244.58 | 305.73 | 611.46
4.5 | SINAPI | 96985 | Haste de Aterramento, Diâmetro 5/8", Com 3 Metros - Fornecimento e Instalação. Af_08/2023 | Unid. | 2 | 106.23 | 132.79 | 265.58
4.6 | SINAPI | 97667 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2"), para Rede Enterrada de Distribuição de Energia Elétrica - Fornecimento e Instalação. Af_12/2021 | m | 12 | 10.62 | 13.28 | 159.36
4.7 | SINAPI-I | 39258 | Cabo Multipolar de Cobre, Flexivel, Classe 4 ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-st2, Antichama Bwf-b, 0,6/1 Kv, 3 Condutores de 2,5 Mm2 | m | 66 | 8.03 | 10.04 | 662.64
4.8 | SINAPI-I | 1020 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal de 10mm² | m | 0 | 9.19 | 11.49 | 0
4.8 | SINAPI-I | 1022 | Cabo de Cobre, Flexivel, Classe 4 ou 5, Isolacao Em Pvc/a, Antichama Bwf-b, Cobertura Pvc-st1, Antichama Bwf-b, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 2,5 Mm2 | m | 66 | 2.51 | 3.14 | 207.24
Total do Item | [7 empty] | 12204.95
7 |  |  | PLAYGROUND
7.1 | REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ - RS | 157/2023 | Playground em madeira uma casa - Modelo 1. Descrição: Casa elevada, telhado em madeira, dois balanços, escorregador, escada de corda, escadas de tacos, escada normal; Dimensões mínimas: Comprimento aprox. 5m; Largura 3,50m; Altura da base 1,50m; Altura total 3,10m. Materiais: Madeira de eucalipto tipo exportação, impregnada com stain na montagem. Corda trançada de 6 a 8 mm. Parafusos Zincados e Bicomatizados. Conforme normas ABNT ( NBR 16071) | Unid. |  | 6000 | 7500 | 0
7.2 | REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ - RS | 157/2023 | Gangorra dupla com estrutura central em alumínio no formato quadrado, contendo dois “pega mão" produzidos em aço galvanizado e dois assentos produzidos em plástico rotomoldado. Medida do produto: 270m de comprimento. | Unid. |  | 1998 | 2497.5 | 0
7.3 | SICRO | 5502806 | Areia Grossa (fornecimento e execução) | m³ |  | 141.76 | 177.2 | 0
Total do Item | [7 empty] | 0
8 |  |  | BANCOS DE ALVENARIA
8.1 | SINAPI | 87505 | Alvenaria em tijolo 6 furos 9x14x19 cm parede 14cm - base do banco | m² |  | 125.25 | 156.56 | 0
8.2 | SINAPI | 87894 | Chapisco cim:arg 1:3 esp 7mm(pega normal) | m² |  | 6.6 | 8.25 | 0
8.3 | SINAPI | 104970 | Reboco ou massa única argamassa média | m² |  | 33.87 | 42.34 | 0
8.4 | COMPOSIÇÃO | 9 | Laje sobre bancos de alvenaria espessura = 7cm, malha açõ ca-60 4,2mm, 15x15 cm, acabamento polido | m² |  | 89.48 | 111.85 | 0
8.5 | SINAPI | 94974 | Concreto magro - base (5cm) | m³ |  | 451.03 | 563.79 | 0
Total do Item | [7 empty] | 0
5 |  |  | BANCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
5.1 | SINAPI | 97736 | Bancos - estrutura de concreto, assento e encosto de grápia c/ stain, paraf. de aço galvanizado | Unid. | 4 | 1555.11 | 1943.89 | 7775.56
Total do Item | [7 empty] | 7775.56
6 |  |  | LIXEIRAS DE MADEIRA, CONFORME MEMORAL DESCRITIVO
6.1 | COMPOSIÇÃO | 7 | Lixeiras de Madeira | Unid. | 4 | 484.06 | 605.08 | 2420.32
Total do Item | [7 empty] | 2420.32
7 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
7.1 | SINAPI | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | M3 | 42 | 9.43 | 11.79 | 495.18
Total do Item | [7 empty] | 495.18
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 49503.64
______________________________________________
| Marcos Allan Santos Marian - Engenheiro Civil | [6 empty] | Tramandaí, 26 de fevereiro de 2025
CREA PR 128.151

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 1 | Poste de Eucalípto 6m (fornecimento e execução)
|  |  | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO
COTAÇÃO | 1 | Poste de Eucalípto 6m | UNIDADE | 1 | 133.5833
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.08
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.04
SINAPI | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 10 | 0.1
150.8908
COMPOSIÇÃO | 2 | Poste de Eucalípto 4m (fornecimento e execução)
|  |  | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO
COTAÇÃO | 2 | Poste de Eucalípto 4m | UNIDADE | 1 | 57.51
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.08
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.04
SINAPI | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 10 | 0.1
74.8175
COMPOSIÇÃO | 3 | Kit de goleiras 2x3m - pintura branca c/ rede e fita de demarcação da quadra (fornecimento e execução)
|  |  | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO
COTAÇÃO | 03 | Kit de goleiras 2x3m - pintura branca c/ rede e fita de demarcação da quadra | PAR | 1.15 | 2052.33 | 2200 | 2190 | 1767 | 2052.3333
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.08
SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.1 | 430.51
2423.7205
COMPOSIÇÃO | 4 | Rede de Proteção 5x5 - 2mm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
|  |  | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO
COTAÇÃO | 04 | Rede de Proteção 5x5 - 2mm | M² | 1 | 8.1267 | 11.49 | 14.28 | 12.885
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.77
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.04
12.6077
COMPOSIÇÃO | 5 | Poste de iluminação pública em aço galvanizado, 7m de altura, inclusive luminária led 120w, IP 67, 17.000 lumêns
|  |  | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO
COTAÇÃO | 06 | Luminária pública de led, tipo COB, potência de 120W, fluxo luminoso mínimo de 17.000lm, temperatura de cor de 6500k, eficiência luminosa minima de 145lm/W, bivolt 100-250V - fator de potência minimo de 0,98, vida útil de 65.000h, grau de proteção mínimo IP67 - Portaria Inmetro e Procel. Estrutura plástica para ambientes marítimos | UNIDADE | 3 | 311.23 | 547.53 |  | 311.2267
SINAPI-I | 14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 1 | 2420.09 | 499
SINAPI-I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 10 | 35.01 | 229.99
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.078 | 276.94 | 204.69
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.376 | 21.56
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.473 | 25.72
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.255 | 386.92
3968.858
COMPOSIÇÃO | 6 | Tabua de retenção da areia - pinus - 20cm de altura
|  |  | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO
COTAÇÃO | 05 | Tabua pinus - 20cm x 3m | UNIDADE | 0.33 | 19.43
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 23.77
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.04
SINAPI-I | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.03 | 26.02
9.433
COMPOSIÇÃO | 7 | Lixeiras de Madeira
|  |  | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO
COTAÇÃO | 05 | madeira ecologica | UNIDADE | 8.5248 | 50
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.77
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.04
SINAPI-I | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.5 | 26.02
484.06
Tramandaí, 26 de fevereiro de 2025
______________________________________________
Marcos Allan Santos Marian - Engenheiro Civil
CREA PR 128.151

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
LOCAL: Rua Doze de Abril esquina Rua Portugal
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TÊNIS NA PRAÇA LIONS
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | TOTAL | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS
[5 empty] | % mês | R$ | % mês | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | 2134.13 | 4.311% | 100% | 2134.13 | 0%
2 | LIMPEZA | 1 | 2312.04 | 4.67% | 100% | 2312.04 | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | 0 | 0% | 30% | 0 | 40% | 0
4 | PINTURA | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0
3 | QUADRA DE AREIA | 1 | 22161.4625 | 44.77% | 60% | 13296.87 | 40% | 8864.59
4 | ILUMINAÇÃO | 1 | 12204.95 | 24.65% | 20% | 2440.99 | 80% | 9763.96
7 | PLAYGROUNDS | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0
8 | BANCOS DE ALVENARIA | 1 | 0 | 0% |  |  | 50% | 0
5 | BANCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | 1 | 7775.56 | 15.71% | 100% | 7775.56 |  | 0
6 | LIXEIRAS DE MADEIRA, CONFORME MEMORAL DESCRITIVO | 1 | 2420.32 | 4.889% |  |  | 100% | 2420.32
7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | 495.18 | 1% |  |  | 100% | 495.18
TOTAIS MENSAIS |  |  | 49503.64 | 100% | 56.48% | 27959.59 | 43.52% | 21544.05
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  |  | 56.48% | 27959.59 | 100% | 49503.64
______________________________________________
Marcos Allan Santos Marian - Engenheiro Civil
CREA PR 128.151

## Composições etapas (hidden)
COMPOSIÇÕES
Execução de passeio com pó de brita compactado (m²)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| Pó de Brita (7 cm de espessura antes de compactar) | m³ | 0.07 | 130 | 9.1
| Servente | h | 0.4 | 19.68 | 7.872
| Compactador | chp | 1 | 0.8 | 0.8
| Áreia grossa (3 cm) | m³ | 0.03 | 86.11 | 2.5833
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 20.3553
Composição 06 – Playground Infantil | [5 empty] | sas
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
Mercado | Escorregador simples - Eucalipto tratado – Produto e instalação | Unid. | 1 | 1200 | 1200
Mercado | Balanco duplo - eucalipto tratado – Produto e instalação | Unid. | 1 | 1500 | 1500
Mercado | Gangorra Dupla - Eucalipto Tratado – Produto e instalação | Unid. | 1 | 1200 | 1200
Mercado | Gira-gira 6 lugares – madeira – Produto e instalação | Unid. | 1 | 1800 | 1800
Mercado | Casinha do Tarzan contendo: (escada, escorregador, balanço, vai-e-vem e gangorra) – Produto e instalação | Unid. | 1 | 5500 | 5500
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 11200

## Planilha1 (hidden)
Estrutura do cavalete em tubos de aço de 1 ¾” parede 1,5mm. Aço galvanizado, confeccionado com solda mig e coberto com pintura epóxi-pó. Articulações não roletadas por meio chapas soldadas de 3/16 x 1,50mm. Pega mãos em tubo de 7/8 x1,50mm de diâmetro.
-03 Pranchas de 2,50m em madeira de lei (Angelim pedra)
-Altura: 0,70m
-Área recomendada: 4,00x3,00m
-Idade recomendada: de 03 a 08 anos
Cores à escolha de acordo com a paleta
Parafusos com tratamento superficial (zincagem)

## Encargos
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
CÁLCULO DOS ENCARGOS PARA OBRAS EM GERAL
TIPO DE OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TÊNIS NA PRAÇA LIONS
1 | FGTS | 8%
2 | CPP (INSS) | 20%
3 | RAT | 3%
4 | SISTEMAS “S” (SESC, SENAC, SENAI) | 5.8%
5 | FÉRIAS | 8.33%
6 | 1/3 ABONO DE FÉRIAS | 11.08%
7 | 13° SALÁRIO | 8.33%
| Construção de Edifícios | 64.54%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
TIPO DE OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TÊNIS NA PRAÇA LIONS
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | (%) ADOTADO | sas
1 | Administração central | 3% | 4% | 5.5% | AC: | 3.2%
2 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | S/G: | 0.8%
3 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R: | 1.04%
4 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF: | 1.15%
5 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | 8.65%
| Construção de Edifícios | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 25.77%
6 | PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado) |  | conf. Legislação + 2% |  | I: | 7.65%
|  |  | conf. Legislação |  | Pis | 0.65%
|  |  | conf. Legislação |  | Cofins | 3%
|  |  | conf. Legislação |  | ISSQN | 2%
[5 empty] | Desoneração | 2%
TOTAL DO BDI | [5 empty] | 25%
Fórmula do BDI
BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  | -1
(1 - I)
Fonte : Pleo-Franarim